## 2018.10.31
Divisional secretariat Weligama
Special Programme for Development Infrastructure
Progress Report to 2018-12-31 -
NO | GN Division | Project Proposal |  | astimated Price. Rs. | Benificiaries | මුල්‍ය ප්‍රගතිය | පරිපාලන වියදම | වර්තමාන තත්වය
Allocation Rs.
1 | කොහුණුගමුව | සමගි මාවත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 500000 | 499997.92 | 31 |  |  | වැඩ ආරම්භ කර ඇත
2 | කොහුණුගමුව | ගෙරිඇටහේන පාර සංවර්ධනය කිරිම | 500000 | 499983.9 | 31 |  |  | වැඩ ආරම්භ කර ඇත
3 | අළුත්වීදිය | වැලිගම අළුත්වීදිය පලල්ලපාර 2 වන අදියර කාණු වද්ධතිය සකස් කිරිම | 500000 | 499851.55 | 49 |  |  | ප්‍රතිපාදන ලැබි ඇත
4 | කප්පරතොට උතුර | ලියාපදිංචි ක්‍රිඩා සමිති/යෞවන සමිති වෙත ක්‍රිඩා/ කායවර්ධන උපකරන කට්ටල ලබා ගැනිම | 500000 | 500000 | 300 |  |  | මිල කැදවා ඇත
5 | පැලැන බටහිර | ලියාපදිංචි ක්‍රිඩා සමිති/යෞවන සමිති වෙත ක්‍රිඩා/ කායවර්ධන උපකරන කට්ටල ලබා ගැනිම | 500000 | 500000 | 550 |  |  | මිල කැදවා ඇත
6 | ගල්බොක්ක නැගනහිර හා බටහිර | ලියාපදිංචි ක්‍රිඩා සමිති/යෞවන සමිති වෙත ක්‍රිඩා/ කායවර්ධන උපකරන කට්ටල ලබා ගැනිම | 500000 | 500000 | 227 |  |  | ප්‍රතිපාදන ලැබි ඇත
7 | වල්ලිවල දකුණ | ගැමුණු ක්‍රිඩා සමාජය ක්‍රිඩාඋපකරන/ කාය වර්ධන මැෂින් ලබා ගැනිම | 500000 | 500000 | 210 |  |  | ප්‍රතිපාදන ලැබි ඇත
8 | වල්ලිවල බටහිර | මාර/ ජිනරතන පාසලේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරිම | 500000 |  | 173 |  |  | ඇස්තමේන්තු කරමින් පවති
9 | වල්ලිවල නැගනහිර | වැලිගම නගර සභා බල ප්‍රදේශයවල්ලිවල නැගනහිර පරණ ගාලු වර‍ාය සෙවන ගහ ලග වැටෙන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 500000 |  | 70 |  |  | සංශෝධන ඉල්ලා ඇත
10 | මහා විදිය | ජයවික්‍රම පලමු අතුරු පාර සංවර්ධනය කිරිම | 500000 | 499861.35 | 48 | 489875.38 |  | වැඩ අවසන්
11 | කොටවිල දකුණ | ගැමුණු ක්‍රිඩා සමාජය ක්‍රිඩාඋපකරන/ කාය වර්ධන උපකරන ලබා ගැනිම | 500000 | 500000 | 30 |  |  | ගැටලු පවති
12 | කඹුරුගමුව | ගැමුණු ක්‍රිඩා සමාජය ක්‍රිඩාඋපකරන/ කාය වර්ධන උපකරන ලබා ගැනිම | 500000 |  |  |  |  | ගැටලු පවති
13 | මිරිස්ස උඩුපිල | මිරිස්ස උඩුපිල සුහද ක්‍රිඩා සමාජය ක්‍රිඩාඋපකරන/ කාය වර්ධන උපකරන ලබා ගැනිම | 500000 | 500000 | 450 |  |  | මිල ගනන් කැදවා ඇත
14 | කප්පරතොට දකුන | ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන නවිකරනය | 500000 | 499988.12 | 130 |  |  | ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
|  |  | 7000000 | 5499682.84 | 2299

## 2018.10.31 (2)
වැලිගම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය
ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන විශේෂ වැඩසටහන - 2018
2018.12.30 දිනට ප්‍රගතිය
අනු අංක. | ග්‍රාම නිලධාරී වසම | ව්‍යාපෘති යෝජනාව | වෙන් කරන | ඇස්තමේන්තු මුදල | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | මුල්‍ය ප්‍රගතිය | පරිපාලන වියදම | වර්තමාන තත්වය
ප්‍රතිපාදන රු.
1 | කොහුණුගමුව | සමගි මාවත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 500000 | 499997.92 | 31 |  |  | වැඩ ආරම්භ කර ඇත
2 | කොහුණුගමුව | ගෙරිඇටහේන පාර සංවර්ධනය කිරිම | 500000 | 499983.9 | 31 |  |  | වැඩ ආරම්භ කර ඇත
3 | අළුත්වීදිය | වැලිගම අළුත්වීදිය පලල්ලපාර 2 වන අදියර කාණු වද්ධතිය සකස් කිරිම | 500000 | 499851.55 | 49 |  |  | ප්‍රතිපාදන ලැබි ඇත
4 | කප්පරතොට උතුර | ලියාපදිංචි ක්‍රිඩා සමිති/යෞවන සමිති වෙත ක්‍රිඩා/ කායවර්ධන උපකරන කට්ටල ලබා ගැනිම | 500000 | 500000 | 300 |  |  | මිල කැදවා ඇත
5 | පැලැන බටහිර | ලියාපදිංචි ක්‍රිඩා සමිති/යෞවන සමිති වෙත ක්‍රිඩා/ කායවර්ධන උපකරන කට්ටල ලබා ගැනිම | 500000 | 500000 | 550 |  |  | මිල කැදවා ඇත
6 | ගල්බොක්ක නැගනහිර හා බටහිර | ලියාපදිංචි ක්‍රිඩා සමිති/යෞවන සමිති වෙත ක්‍රිඩා/ කායවර්ධන උපකරන කට්ටල ලබා ගැනිම | 500000 | 500000 | 227 |  |  | ප්‍රතිපාදන ලැබි ඇත
7 | වල්ලිවල දකුණ | ගැමුණු ක්‍රිඩා සමාජය ක්‍රිඩාඋපකරන/ කාය වර්ධන මැෂින් ලබා ගැනිම | 500000 | 500000 | 210 |  |  | ප්‍රතිපාදන ලැබි ඇත
8 | වල්ලිවල බටහිර | මාර/ ජිනරතන පාසලේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරිම | 500000 |  | 173 |  |  | ඇස්තමේන්තු කරමින් පවති
9 | වල්ලිවල නැගනහිර | වැලිගම නගර සභා බල ප්‍රදේශයවල්ලිවල නැගනහිර පරණ ගාලු වර‍ාය සෙවන ගහ ලග වැටෙන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 500000 |  | 70 |  |  | සංශෝධන ඉල්ලා ඇත
10 | මහා විදිය | ජයවික්‍රම පලමු අතුරු පාර සංවර්ධනය කිරිම | 500000 | 499861.35 | 48 | 489875.38 |  | වැඩ අවසන්
11 | කොටවිල දකුණ | ගැමුණු ක්‍රිඩා සමාජය ක්‍රිඩාඋපකරන/ කාය වර්ධන උපකරන ලබා ගැනිම | 500000 | 500000 | 30 |  |  | ගැටලු පවති
12 | කඹුරුගමුව | ගැමුණු ක්‍රිඩා සමාජය ක්‍රිඩාඋපකරන/ කාය වර්ධන උපකරන ලබා ගැනිම | 500000 |  |  |  |  | ගැටලු පවති
13 | මිරිස්ස උඩුපිල | මිරිස්ස උඩුපිල සුහද ක්‍රිඩා සමාජය ක්‍රිඩාඋපකරන/ කාය වර්ධන උපකරන ලබා ගැනිම | 500000 | 500000 | 450 |  |  | මිල ගනන් කැදවා ඇත
14 | කප්පරතොට දකුන | ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන නවිකරනය | 500000 | 499988.12 | 130 |  |  | ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත
|  |  | 7000000 | 5499682.84 | 2299